## Doc Control
Document Control Page
Test Case Review Checklist
Template version: | 1.1
Template status: | Approved
Template file name: | Test Case Review Checklist.xls
Template document ID | CK-VER-091002

## Checklist
Test Case Review Checklist
Project: | Eiser ClotheStore System
Release:
Reviewers | Phạm Thanh Phong, Trần Hữu Nam
Document: | Test Case của 6 module (AccessControl, ProductManagement, CartManagement, OrderManagement, PaymentManagement, AddressManagement)
Date: | 2025-12-21
Document ID:
Template Used: | Test Case Review Checklist.xls 1.0
No. | Criteria | Yes/No/NA | Minh Chứng | Nhận xét
A | TEST OVERVIEW
1 | Có bao nhiêu module được kiểm thử? | Yes | `docs/adapted/test case/` gồm 6 file: AccessControl, ProductManagement, CartManagement, OrderManagement, PaymentManagement, AddressManagement | Bộ test case được tổ chức theo module để dễ trace.
2 | Tổng số test case là bao nhiêu? | Yes | `docs/PHU_LUC_A_TEST_CASES.md`: baseline **90** test case | Baseline dùng cho traceability Chương 4; DB-real regression tách riêng (không tính vào 90).
3 | Đã thiết kế test case theo tài liệu nào? | Yes | `docs/adapted/test plan_REWRITE_NEEDED.md` + `docs/adapted/Test_Scenario_REWRITE_NEEDED.md` + `docs/PHU_LUC_A_TEST_CASES.md` | Thiết kế theo V-Model; scenario → test case → automation/evidence.
4 | Test level là gì? | Yes | `docs/PHU_LUC_A_TEST_CASES.md` (Unit/API-Contract/Integration/E2E/Non-functional) | Phân tầng giúp giảm rủi ro và có minh chứng CI.
5 | Mục tiêu của việc kiểm thử là gì? | Yes | `docs/adapted/test plan_REWRITE_NEEDED.md` (Mục 1) | Tập trung luồng chính eCommerce + AuthZ + ổn định CI.
B | TEST EFFECTIVENESS
1 | Bộ test case có phát hiện được lỗi khi thực thi không? | Yes | `docs/tests/defects.csv` (1 High, 1 Medium; đều Closed) + `docs/adapted/test report_REWRITE_NEEDED.md` (Defect Summary) | Có ghi nhận lỗi và có vòng đời fix/close.
2 | Có lỗi phát hiện ở mức độ nghiêm trọng (Critical/High)? | Yes | `docs/tests/defects.csv` | Có **High=1** (case-sensitivity CI/MySQL), đã khắc phục.
3 | Các test case negative (đầu vào sai/ngoại lệ) có hiệu quả? | Yes | `docs/PHU_LUC_A_TEST_CASES.md` (TC12, TC23, TC26, TC42, TC53, TC67, TC72, TC89...) | Negative coverage đủ cho các luồng rủi ro cao (Auth/AuthZ, Cart, Order, Payment).
4 | Nếu có lỗi, test có hỗ trợ tái hiện (reproduce) không? | Yes | `docs/tests/defects.csv` + test scripts (Jest/Supertest) trong `ecomAPI/tests/**` | Lỗi được tái hiện/đóng trong quy trình CI; có log/stack trace.
5 | Có minh chứng chạy test tự động để hỗ trợ kết luận? | Yes | `ecomAPI/jest-results.json` (Total 116; Passed 109; Pending 7; Failed 0) | Snapshot cho thấy suite ổn định, không fail ở thời điểm chụp.
6 | Có quy ước phân loại lỗi theo severity/status không? | Yes | `docs/adapted/test report_REWRITE_NEEDED.md` (Defect Summary theo Critical/High/Medium/Low) | Phù hợp format báo cáo môn học.
7 | Có các test case boundary/validation cho input quan trọng không? | Yes | `docs/PHU_LUC_A_TEST_CASES.md` (quantity=0, limit, discount %, id not found...) | Một số boundary sâu hơn vẫn để Planned cho giai đoạn mở rộng.
8 | Bộ test case có hỗ trợ đánh giá sẵn sàng release (release readiness) không? | Yes | `docs/adapted/test report_REWRITE_NEEDED.md` + `docs/adapted/UAT_Checklist.md` | Có tiêu chí Exit/Quality gates + UAT checklist.
C | COMPREHENSIVENESS
1 | Bộ test case có bao phủ các yêu cầu/chức năng chính (requirements/BR) không? | Yes | `docs/adapted/Test_Scenario_REWRITE_NEEDED.md` + 6 module test cases trong `docs/adapted/test case/` | Scenario đóng vai trò “requirements proxy” để truy vết.
2 | Có đủ test case theo 6 module trong phạm vi không? | Yes | `docs/adapted/test case/TestCase_*_REWRITE_NEEDED.md` | Đủ 6 module theo mẫu: Access Control, Product, Cart, Order, Payment, Address.
3 | Có đầy đủ test case Happy Path không? | Yes | `docs/PHU_LUC_A_TEST_CASES.md` (Implemented-PASS list) | Happy path được ưu tiên tự động hoá để có minh chứng.
4 | Có đầy đủ test case Negative/Error Path không? | Yes | `docs/PHU_LUC_A_TEST_CASES.md` (AuthZ/validation/not found/invalid status) | Negative tập trung vào input validation + auth/authz.
5 | Có test case boundary/edge cases không? | Yes | `docs/PHU_LUC_A_TEST_CASES.md` + API-contract tests trong `ecomAPI/tests/api/**` | Một phần boundary nâng cao còn Planned (phù hợp phạm vi đồ án).
6 | Có bao phủ role/permission (AuthZ) không? | Yes | `ecomAPI/tests/api/authz*.test.js` + module AccessControl | Có case admin vs user + missing/invalid token.
7 | Kiểm thử UI/UX (System/Acceptance) có được đề cập không? | Yes | `docs/adapted/UAT_Checklist.md` + Cypress smoke (được nêu trong Test Plan/Scenario) | Mức UI hiện là smoke + UAT checklist để tránh flaky.
8 | Kiểm thử tích hợp (Integration/DB-real) có được đề cập/thực hiện không? | Yes | `ecomAPI/tests/integration/*.mysql.int.test.js` + `ecomAPI/jest-results.json` | Có DB-real chạy khi bật `RUN_DB_TESTS=1`.
9 | Có truy vết test case ↔ automation/evidence không? | Yes | `docs/adapted/unit test_REWRITE_NEEDED.md` + `docs/adapted/test report_REWRITE_NEEDED.md` | Có mapping sang Jest results/artefacts; phần Planned ghi rõ lý do.
10 | Có xét rủi ro (risk-based) cho luồng quan trọng không? | Yes | `docs/adapted/test plan_REWRITE_NEEDED.md` (Mục 8 Rủi ro) | Ưu tiên Auth/Cart/Order/Payment và CI stability.